## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| NEXO DESK | [5 empty] | SERGIO CUESTA |  |  | INTEGRANTES: SERGIO CUESTA, DAVID ESTEBAN MORALES, GLORIA MOSQUERA
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Identificar necesidades del cliente | Requerimientos mal entendidos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Reuniones de validación y documentación formal | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | Requerimientos incompletos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisiones con stakeholders y aprobación formal | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Diseño de base de datos | Estructura de BD incorrecta | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisiones técnicas y pruebas de modelo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Configuración del entorno de desarrollo | Problemas de compatibilidad de herramientas | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Documentar configuración y usar contenedores | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Configuración del repositorio (GitHub) | Pérdida o conflicto de versiones | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Uso de control de versiones y políticas de ramas | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
6 | Integración con backend | Fallos de comunicación entre frontend y backend | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Pruebas de integración tempranas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
7 | Implementación de pruebas | Falta de cobertura de pruebas | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Definir plan de pruebas completo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
8 | Entrega final del proyecto | El sistema no cumple expectativas del cliente | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validaciones periódicas con el cliente | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
9 | Definición de cronograma | Cronograma poco realista | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisar tiempos con el equipo técnico | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
10 | Identificación de actividades del proyecto | Actividades incompletas | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar la WBS con el equipo del proyecto | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
11 | Estimación de tiempos por actividad | Subestimación de tiempos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Utilizar estimación basada en experiencia previa | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
12 | Identificación de recursos necesarios | Falta de recursos técnicos o humanos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Planificación de recursos y asignación anticipada | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
13 | Estimación de costos de desarrollo | Presupuesto insuficiente | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisar costos con margen de contingencia | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
14 | Identificación y análisis de riesgos | Riesgos importantes no detectados | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Realizar sesiones de análisis de riesgos con el equipo | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | Elaboración de diagramas UML y arquitectura | Diagramas incorrectos o incompletos | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisión técnica de arquitectura | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
16 | Diseño e implementación de interfaces | Interfaces poco intuitivas para el usuario | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Prototipos y validación con usuarios | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
17 | Configuración del entorno de desarrollo | Problemas de instalación o compatibilidad | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Documentar configuración del entorno | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.