## Example - Project Plan Template
Nexo Desk
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Nexo Desk |  | 2026-02-07 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Sergio Andres Cuesta Ortiz |  | 2026-05-30 |  |  | 113
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-06 | 28 |  | No Iniciado
1.1 | – Acta de constitución del proyecto | Completo | Todos | 2026-02-07 | 2026-02-14 | 8 | Documento elaborado y aprobado por el equipo. Se definieron objetivos, alcance, entregables, cronograma preliminar y responsables. Acta formalmente validada. | En progreso
1.1.1 | –– Revisiones del acta de constitución | Completo | Jireth | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 8 | Se realizaron ajustes según observaciones del equipo. Se incorporaron mejoras en alcance y definición de entregables. Documento final validado y cerrado. | Completo
1.2 | – Investigación | En progreso | David | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 22 | Se encuentra en proceso de recopilación y análisis de información relevante para el proyecto. Se han identificado fuentes clave y se está consolidando la información para el informe preliminar. | En Espera
1.3 | – Proyecciones | En progreso | Jireth | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 22 | Actualmente en desarrollo. Se están elaborando estimaciones basadas en los datos recopilados en la fase de investigación. Pendiente validación de supuestos y ajuste de cifras preliminares.
1.4 | – Stakeholders | No Iniciado | Sergio | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 35
1.5 | – Lineamientos o directrices | No Iniciado | Sergio | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 35
1.6 | – Inicio del proyecto | No Iniciado | Sergio | 2026-02-07 | 2026-03-13 | 35
2 | Definición, planificación y diseño del Proyecto |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-18 | 37
2.1 | – Definición del alcance y establecimiento de objetivos | No Iniciado | Sergio | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2
2.2 | – Elaborar el cronograma del proyecto | No Iniciado | Jireth | 2026-03-15 | 2026-03-14 | 0
2.3 | -- Estimar el presupuesto del proyecto | No Iniciado | David | 2026-03-16 | 2026-03-28 | 13
2.4 | – Elaborar el plan de comunicacion | No Iniciado | Sergio | 2026-03-17 | 2026-03-28 | 12
2.5 | – Identificar y analizar riesgos | No Iniciado | David | 2026-03-18 | 2026-04-04 | 18
2.6 | – Diseño del Sistema | No Iniciado | Todos | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 17
2.6.1 | – Diseño del Front-end | No Iniciado | Jireth | 2026-03-20 | 2026-04-04 | 16
2.6.2 | – Diseño del Back-end | No Iniciado | Sergio | 2026-04-04 | 2026-04-18 | 15
2.6.3 | – Diseño del Chatbot | No Iniciado | David | 2026-03-22 | 2026-04-07 | 17
2.7 | – Elaborar diagramas de flujo y diseñar modelos de entidad - relación | No Iniciado | David | 2026-03-20 | 2026-04-11 | 23
2.8 | – Diseñar Casos de uso | No Iniciado | David | 2026-03-21 | 2026-04-11 | 22
2.9 | – Diseñar flujo conversacional del Chatbot | No Iniciado | Jireth | 2026-03-22 | 2026-04-17 | 27
3 | Desarrollo y pruebas del Proyecto |  |  | 2026-04-19 | 2026-05-29 | 41
3.1 | – Desarrollo del sistema | No Iniciado | Sergio | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 9
3.1.1 | – Creación de Front-end | No Iniciado | Jireth | 2026-04-19 | 2026-05-02 | 14
3.1.2 | – Creación de Back-end | No Iniciado | David | 2026-04-20 | 2026-05-02 | 13
3.1.3 | – Creación de base de datos | No Iniciado | David | 2026-04-21 | 2026-05-09 | 19
3.2 | – Implementación del chatbot básico | No Iniciado | Jireth | 2026-04-22 | 2026-05-16 | 25
3.3 | – Pruebas del sistema | No Iniciado | David | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 31
4 | Cierre del Proyecto |  |  | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 5
4.1 | – Validación de funcionamiento y Entrega de documentación | No Iniciado | Jireth | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 10
4.2 | – Entrega de ajustes y correcciones | No Iniciado | Sergio | 2026-05-30 | 2026-06-06 | 8

## Hoja1
https://chatgpt.com/share/6999edec-67f0-8003-94ca-53d22c0a5810