## Presupuesto del proyecto
cc | Presupuesto de Proyecto
[7 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
| TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
Backend
| Análisis de requerimientos | Definir la lógica del sistema, y con base en ello definir los requerimientos mínimos. | Completo | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 10 | 50000 | 500000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 450000 | 540000 | 90000
| Diseño de arquitectura | Definir la estructura del backend. | Completo | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 12 | 42000 | 504000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 500000 | 534000 | 34000
| Diseño de base de datos | Modelar los datos de los tickets, usuarios, etc. | Completo | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 10 | 40000 | 400000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 12000 | 450000 | 427000 | -23000
| Configuración y optimización de la base de datos y servidor | Crear todo el entorno del backend en la base de datos, y así mismo, configurar un servidor que permita alojar esa base de datos para procesar las diferentes peticiones. | Completo | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 12 | 32000 | 384000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 500000 | 414000 | -86000
| Desarrollo de chatbot | Desarrollar todo lo correspondiente a la lógica, entrenamiento, flujo conversacional, análisis de casos de uso, optimización de respuestas, etc. | Completo | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 50 | 60000 | 3000000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 3500000 | 3050000 | -450000
| Desarrollo de APIs | Desarrollar las APIs de autenticación, tickets, usuarios, historial, etc., que permitan realizar proceso de login, tokens, crud, gestión de cuentas, registro de actividades, etc. | Completo | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 35 | 38500 | 1347500 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 1400000 | 1377500 | -22500
| Integración de chatbot | Realizar la conexión del chatbot y su lógica con el backend para poder extraer datos relevantes de la base de datos. | Completo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 17 | 40000 | 680000 | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 12000 | 725000 | 707000 | -18000
| Seguridad del sistema | Proteger los diferentes endpoints del sistema. | Completo | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 10 | 40000 | 400000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 15000 | 450000 | 445000 | -5000
| Documentación | Realizar todo el proceso de documentación técnica del proyecto. | Completo | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 8 | 40000 | 320000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 400000 | 390000 | -10000
| Despliegue | Desplegar el sistema de gestión de tickets. | Completo | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 6 | 45000 | 270000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 280000 | 320000 | 40000
| Licencias software | Adquirir todas las licencias correspondientes al software necesario para poder ejercer labores. | Completo | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 550000 | 550000 | 0
| Dominios, servicios públicos y equipos | Adquirir el dominio principal de la empresa, donde se alojará acceso al servidor, adicionalmente, presupuestar gastos de servicios públicos y de alquiler de equipos. | Completo | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 3 | 300000 | 900000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 5000000 | 5000 | 7000000 | 5935000 | -1065000
| SUBTOTAL | [5 empty] | 174 | 1227500 | 9205500 |  |  | 285000 | 0 | 5000000 | 199000 | 16205000 | 14689500 | -1515500
[7 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
| TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
Frontend
| Levantamiento de requerimientos UI | Durante esta actividad se definen los problemas que busca resolver la plataforma, los tipos de usuarios que interactuarán con ella (administradores, técnicos y usuarios finales) y los procesos actuales de gestión de incidencias dentro de la empresa. | Completo | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 10 | 35000 | 350000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 10000 | 595000 | 570000 | 25000
| Diseño de wireframes | En esta etapa se elaboran bocetos o esquemas visuales de las principales pantallas del sistema. | Completo | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 2026-05-05 | 16 | 35000 | 560000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 15000 | 10000 | 650000 | 630000 | -20000
| Diseño UI | Consiste en la creación del diseño visual definitivo de la plataforma. Se definen aspectos como la paleta de colores, tipografías, iconografía, estilos de botones, formularios y componentes visuales que conformarán el sistema. | Completo | 2026-03-24 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 16 | 35000 | 560000 | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 20000 | 20000 | 1500000 | 1250000 | -250000
| Configuración del proyecto frontend | Crear proyecto base (Angular, React, Ionic, etc.) | Completo | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 20 | 35000 | 700000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 15000 | 10000 | 450000 | 430000 | -20000
| Desarrollo módulo autenticación | Se implementa el sistema de registro, inicio de sesión y gestión de sesiones de los usuarios. | Completo | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 10 | 35000 | 350000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 20000 | 15000 | 885000 | 880000 | -5000
| Desarrollo dashboard | Panel principal con métricas de tickets | Completo | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 20000 | 15000 | 585000 | 830000 | 245000
| Desarrollo módulo tickets | Se desarrolla la funcionalidad principal del sistema, que permite a los usuarios crear, consultar, actualizar y cerrar tickets de soporte técnico. | Completo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 24 | 35000 | 840000 | 1 | 60000 | 60000 | 0 | 20000 | 15000 | 115000 | 98000 | -17000
| Desarrollo módulo historial | Ver historial de incidencias | Completo | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 10 | 35000 | 350000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 10000 | 550000 | 520000 | -30000
| Desarrollo módulo usuarios | Gestión de usuarios | Completo | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-03 | 12 | 35000 | 420000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 10000 | 650000 | 580000 | -70000
| Integración con API backend | Se realiza la conexión entre la interfaz del sistema y los servicios del servidor mediante APIs. Esto permite que la información ingresada por los usuarios sea procesada correctamente, almacenada en la base de datos y posteriormente consultada o actualizada desde la aplicación. | Completo | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 15000 | 10000 | 650000 | 770000 | 120000
| Integración chatbot UI | Widget o interfaz para interactuar con chatbot | Completo | 2026-04-26 | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 16 | 35000 | 560000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 15000 | 10000 | 750000 | 620000 | -130000
| Validaciones y manejo de errores | Se diseña e implementa el chatbot que permitirá a los usuarios resolver incidencias básicas de forma automática. | Completo | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 20 | 35000 | 700000 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 15000 | 10000 | 500000 | 480000 | -20000
| Pruebas funcionales frontend | Verificación de funcionamiento | Completo | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | 16 | 35000 | 560000 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 15000 | 10000 | 580000 | 520000 | -60000
| Optimización de rendimiento | Se realizan diferentes pruebas para verificar que todas las funcionalidades del sistema operen correctamente. | Completo | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 13 | 35000 | 455000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 15000 | 10000 | 600000 | 570000 | -30000
| Documentación frontend | Se elabora la documentación técnica y funcional del proyecto. | Completo | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 11 | 35000 | 385000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 15000 | 10000 | 500000 | 430000 | -70000
| Preparación para despliegue | Se realiza la preparación y publicación de la aplicación en un servidor o entorno de producc | Completo | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 2026-05-16 | 9 | 35000 | 315000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 20000 | 10000 | 800000 | 720000 | -80000
| SUBTOTAL | [5 empty] | 214 | 560000 | 7490000 |  | 610000 | 610000 | 0 | 265000 | 185000 | 10360000 | 9898000 | -462000

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera